## 优化问题清单
目标 | 当前问题 | 解决方案 | 完成时间 | 进展
提升 sendevent 操作连贯性 | sendevent 滑动相比 hdc/uinput 不够顺滑，视角和摇杆操作存在顿挫，影响跑图、寻车、驾驶微调。 | 已改为基于 move_press -> move_to -> move_up 的封装，并引入线性轨迹、按距离拆分轨迹点、手指释放时间管理；后续继续优化分帧节奏。 | 阶段完成：2026-04-29；持续优化 | 进行中，基础封装已完成，仍需真机调参
提升落地后找车成功率 | 原逻辑依赖固定车库点，车库无车或路径卡住时稳定性不足。 | 改为落地 R_CITY 附近后，沿道路 node 跑图找车；跑图过程中结合 YOLO26 检测车辆，发现路边车后执行视觉对车并上车。 | 阶段完成：2026-04-29 | 已完成第一版，待实跑验证
避免路上追点打转 | 道路拓扑返回的路径点过密，人物容易追逐像素级点，错过后围绕目标点打转。 | 对道路路径点按约 30 地图距离降采样；距离目标点 <=10 后停止自动前进并切换精确逼近，<5 认为到达。 | 阶段完成：2026-04-29 | 已完成并推送，待实跑验证
优化上车后的开车流程 | 路边上车后如果继续执行首次出库逻辑，会产生不必要动作。 | 记录上车来源；如果来源是路边车辆，则进入开车阶段后跳过首次出库，直接进入巡航。 | 阶段完成：2026-04-29 | 已完成第一版
优化取车后出车库稳定性 | 车库出车时容易被石墙、围栏、障碍边缘卡住。 | 出库阶段接入 YOLO26，对 stone_wall、sandband_wall 等障碍进行视觉判断；前方无障碍则前进，有障碍则选择左右方向调整。 | 阶段完成：2026-04-29；后续弱化车库依赖 | 已部分完成；新方案通过路边找车减少车库依赖
提升开车阶段避障能力 | 开车时对障碍物、黑区、复杂地形处理不稳定，脱困动作较单一。 | 结合地图安全检测、YOLO26 前方障碍检测、速度状态和倒车转向动作，形成视觉避障 + 地图避障 + 脱困策略。 | 阶段完成：2026-04-29；持续优化 | 进行中，基础策略已接入，复杂场景仍需补充
规避自车误识别 | 第三人称开车时，YOLO26 可能把正在开的车识别成 car，误判为前方障碍。 | 判断 car 检测框是否从 ROI 底部进入，并从中部向两侧扩散，满足条件则视为自车并过滤。 | 阶段完成：2026-04-29 | 已完成，待更多样本验证
建立异常页面兜底机制 | 活动页、公告页、未知页面可能导致自动化长时间无操作卡死。 | launcher 增加长时间无操控检测；超时后自动截图到 unknow_screenshots，主动结束用例并标记失败。 | 阶段完成：2026-04-29 | 已完成基础闭环
提升问题定位效率 | 批量执行失败后，缺少足够清晰的现场信息。 | 增加异常截图、过程日志、路径调试图输出，方便复盘定位。 | 阶段完成：2026-04-29；持续完善 | 进行中
提升全流程稳定性 | 当前整体已经能跑通，但复杂场景下成功率波动较大。 | 按“落地沿路找车 -> 路边上车 -> 开车巡航 -> 异常兜底”的新流程重构，减少固定点依赖。 | 阶段完成：2026-04-29；后续实跑迭代 | 第一版已完成并推送，进入真机验证阶段